## Sheet1
|  |  |  | Milestone #1 |  |  | Milestone #2 |  |  |  | Milestone #3
Deliverable | Tasks | Complete% | Assigned To | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06
Launch Business Website | Determine Business Type | 100 | All | 2021-09-06: 5
| Enable Red Hat Server | 100 | Eric, Ryan | 2021-09-06: 10; 2021-09-13: 5
| Design Website Layout | 100 | Alex, Ryan, Eric | 2021-09-06: 10
| Build Website | 100 | Ryan, Mark | 2021-09-13: 5; 2021-09-20: 15
| Launch Live Site | 100 | Daniel | 2021-09-20: 10
Implement Security | Risk Assessment | 100 | Mark | 2021-09-27: 10
| Research Security Tools | 100 | Alex, Samuel | 2021-09-27: 10; 2021-10-04: 15
| Select Tools to Implement | 100 | All | 2021-10-11: 5
| Install Applications and Implement Tools | 100 | Daniel, Eric, Ryan | 2021-10-11: 10; 2021-10-18: 15
Penetration Testing | Research Penetration Tools and Tactics | 100 | All | 2021-10-25: 15
| Practice Using Tools and Applications | 100 | All | 2021-10-25: 5; 2021-11-01: 15
| Map Target Server | 100 | Eric, Daniel | 2021-11-01: 10; 2021-11-08: 10
| Attack Target Server | 100 | Mark, Ryan | 2021-11-08: 10; 2021-11-15: 15
Final Report | Presentation Preparation | 100 | Mark, Samuel, Eric | 2021-11-22: 15; 2021-11-29: 10
| Formal Presentation | 100 | All | 2021-11-29: 10
| Final Report Submission | 100 | Eric | 2021-11-29: 5
| Total Workload | 250 |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25
Legend
Planned
In Progress
Actual
Workload: | Man Hour